## Sheet1
feature | id | description | imp | est | sprint | owner
Feature 1 考研圈子社交系统 | 10 | 注册用户关注圈子 | 60 | 8 | sprint1 | 孙晓梦
| 15 | 注册用户创建圈子 | 57 | 7 | sprint1 | 项彬彬
| 11 | 圈子关注者在圈子内发布主题 | 56 | 5 | sprint1 | 孙晓梦
| 12 | 圈子的关注者 (注册用户) 在关注的圈子里面回复别人的问题 | 55 | 6 | sprint1 | 项彬彬
| 13 | 圈子的关注者 (注册用户) 在关注的圈子里面上传资源 | 53 | 6 | sprint2 | 项彬彬
| 14 | 圈子的关注者 (注册用户) 查看圈子内的资源链接 | 52 | 5 | sprint2 | 孙晓梦
| 16 | 圈子的关注者 (注册用户) 取消对圈子的关注 | 51 | 6 | sprint2 | 荣梓淋
| 19 | 注册用户 对讨论主题下面的回复进行点赞 | 48 | 5 | sprint2 | 荣梓淋
| 28 | 注册用户 收藏主题 | 46 | 5 | sprint3 | 荣梓淋
Feature 2 匹配推荐系统 | 25 | 注册用户 通过多种多级检索方式查找其他用户 | 45 | 4 | sprint3 | 孙晓梦
| 26 | 注册用户 通过多级检索方式搜索感兴趣的圈子 | 44 | 5 | sprint3 | 项彬彬
| 21 | 所有用户 在主页浏览推送圈子/热门主题/热门人物 | 42 | 4 | sprint3 | 项彬彬
| 5 | 所有用户 通过多种检索方式寻找考研伙伴形成圈子 | 41 | 4 | sprint3 | 荣梓淋
| 4 | 考研/上研学生 (注册用户) 进行个人信息的完善 | 37 | 5 | sprint3 | 吴垠
| 30 | 系统 在用户进行好友搜索的时候对可能的符合要求的搜索对象进行推荐 | 36 | 3 | sprint4 | 吴垠
| 1 | 游客 通过手机注册账号 | 33 | 3 | sprint4 | 吴垠
| 2 | 游客 通过注册的账号登录软件 | 32 | 4 | sprint4 | 戴佳德
| 3 | 考研/上研学生 (注册用户) 通过预先绑定的手机号码进行密码找回和重新设置 | 29 | 4 | sprint4 | 吴垠
| 18 | 注册用户 对个人信息进行修改 | 28 | 3 | sprint4 | 孙晓梦
| 28 | 注册用户 收藏主题 | 27 | 3 | sprint5 | 荣梓淋
Feature 3 用户互动系统 | 6 | 考研/上研学生 (注册用户) 向其他用户发送好友申请添加好友 | 25 | 3 | sprint5 | 吴垠
| 7 | 考研/上研学生 (注册用户) 删除好友 | 24 | 2 | sprint5 | 戴佳德
| 27 | 注册用户 接受好友申请 | 23 | 4 | sprint5 | 戴佳德
| 8 | 考研/上研学生 (注册用户) 向好友发送私信留言 | 22 | 4 | sprint5 | 戴佳德
| 9 | 考研/上研学生 (注册用户) 查看好友的私信留言 | 21 | 2 | sprint6 | 吴垠
| 20 | 注册用户 对其他用户进行关注 | 20 | 2 | sprint6 | 孙晓梦
| 17 | 注册用户 查看其他用户发表的文章和关注的圈子 | 18 | 2 | sprint6 | 孙晓梦
| 22 | 圈子关注者 邀请好友关注圈子 | 16 | 4 | sprint6 | 荣梓淋
| 23 | 注册用户 接受/拒绝关注圈子的邀请 | 15 | 4 | sprint6 | 荣梓淋
| 24 | 注册用户 设置拒绝接收关注邀请 | 10 | 5 | sprint6 | 吴垠