## Sheet1
id | task | owner | sprint#
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
界面定义，界面功能分析
界面具体设计，输入输出分析
数据库设计
框架搭建，接口设计
sprint1 | 软件系统设计
用户通过手机号获取验证码注册
注册之后第一次登陆提示进行信息完善
通过手机号和密码登陆软件
界面显示注册登陆界面，提示注册，登陆信息和完善个人信息
用户点击圈子界面上的关注按钮可以将当前圈子添加进关注列表
用户通过圈子界面可以查看关注的圈子
输入主题，内容可以在关注的圈子里面创建新的话题
查看关注的圈子内的话题列表
用户在圈子资源区上传新的资源（资源名，资源链接）
完成功能性检验
sprint2 | 用户身份建立和圈子主要功能的实现
release1
用户可以关注其他用户
给关注的用户发送私信
多级标签检索其他用户/圈子
在关注他人的个人主页界面查看用户信息，被赞个数，发表主题历史和发表资源历史
查看其他用户发送的私信并进行回复
邀请关注的用户一同关注圈子
完成功能性检验
sprint3 | 用户交互主要功能的实现
release2
输入圈子名称，信息，简介可以创建新的圈子
用户可以查看资源，通过链接进行下载
创建新的圈子时通过输入的信息自动进行相关圈子的匹配推荐
查看主题的具体内容，其他用户的回复，置顶回复和点赞数
对主题内容进行回复
对他人的回复进行回复
圈子主题页面对回复量，点赞数最高的主题进行置顶
用户对他人上传的资源回复，点赞
sprint4 | 圈子功能的深化
release3
取消对圈子的关注，把对应圈子从关注列表内移除
在主题详细信息阅览界面对主题进行收藏
在详细信息界面对资源进行收藏
在展示收藏界面删除收藏的主题/资源
主页推送热门圈子/主题/资源/学长学姐
用户对主题进行点赞
用户对他人的回复点赞
在用户进行其他相关用户或者圈子搜索之前根据已经完善的标签进行推荐
完成功能性检验
sprint5 | 推荐系统的完善
release4
忘记密码时给用户的注册手机号发送密码
在关注列表对其他用户取消关注
在个人信息界面对用户信息进行完善/修改
邀请别人关注圈子
拒绝关注圈子的邀请
设置拒绝接受私信
设置拒接接受关注圈子邀请
注销用户登陆
完成功能性检验
sprint6 | 用户权限管理和体验的优化
release5