## Sheet1
id | description sprint#
| effort need for release 1 as in the biginning of the sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
10 | 注册用户关注圈子 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 注册用户创建圈子 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 圈子关注者在圈子内发布主题 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 圈子的关注者 (注册用户) 在关注的圈子里面回复别人的问题 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sprint1 | 考研圈子社交系统 | bar: 1 to 5
13 | 圈子的关注者 (注册用户) 在关注的圈子里面上传资源 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 圈子的关注者 (注册用户) 查看圈子内的资源链接 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 圈子的关注者 (注册用户) 取消对圈子的关注 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 注册用户 对讨论主题下面的回复进行点赞 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
sprint2 | 考研圈子社交系统的深化 | 91 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
release1 | version1 | bar: 1 to 5
28 | 注册用户 收藏主题 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
25 | 注册用户 通过多种多级检索方式查找其他用户 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
26 | 注册用户 通过多级检索方式搜索感兴趣的圈子 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
21 | 所有用户 在主页浏览推送圈子/热门主题/热门人物 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | 所有用户 通过多种检索方式寻找考研伙伴形成圈子 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
4 | 考研/上研学生 (注册用户) 进行个人信息的完善 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
sprint3 | 匹配推荐系统 | bar: 1 to 5
30 | 系统 在用户进行好友搜索的时候对可能的符合要求的搜索对象进行推荐 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
1 | 游客 通过手机注册账号 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2 | 游客 通过注册的账号登录软件 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
3 | 考研/上研学生 (注册用户) 通过预先绑定的手机号码进行密码找回和重新设置 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
18 | 注册用户 对个人信息进行修改 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
sprint4 | 用户互动系统 | 91 | 63 | 52 | 84 | 0
release2 | version2 | bar: 1 to 5
28 | 注册用户 收藏主题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 考研/上研学生 (注册用户) 向其他用户发送好友申请添加好友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
7 | 考研/上研学生 (注册用户) 删除好友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
27 | 注册用户 接受好友申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | 考研/上研学生 (注册用户) 向好友发送私信留言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
sprint5 | 用户互动系统的深化 | bar: 1 to 5
9 | 考研/上研学生 (注册用户) 查看好友的私信留言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
20 | 注册用户 对其他用户进行关注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
17 | 注册用户 查看其他用户发表的文章和关注的圈子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
22 | 圈子关注者 邀请好友关注圈子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23 | 注册用户 接受/拒绝关注圈子的邀请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
24 | 注册用户 设置拒绝接收关注邀请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
release3 | vesion3 | 91 | 63 | 52 | 84 | 41 | 34